## Foglio1
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2024 (€) | Costo di investimento atteso 2025 (€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (€) | Costo di investimento atteso 2028 (€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)
acegasapsamga-PdS2023-001 | CP_ROIANO | Loadability | Comune di Trieste | AT | Realizzazione di 1 nuova CP da 140 MVA | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | = | come da programma | = | 779439.41 | 6142654.9036 | 1924813.7352 | 0 | 0 | 0 | 8846908.0488 | 10635212.065 | -1788304.0162 | 21158.5795
acegasapsamga-PdS2023-002 | LINEE AT E MT | Hosting Capacity | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di 0,3 km di nuove linee AT e 8,3 km di nuove linee MT 27,5 kV, tutte in doppia terna | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | = | come da programma | = | 239710.01 | 5638912.9674 | 666317.3021 | 0 | 0 | 0 | 6544940.2795 | 7673475.015 | -1128534.7355 | 7098.975
acegasapsamga-PdS2023-003 | CP_CACCIATORE | Loadability | Comune di Trieste | MT | Potenziamento di 1 Centro Satellite MT/MT con incremento di 6MVA | 2023 | 2024 | 2024 | Completato | = | come da programma | = | 417368.69 | 0 | 653.0717 | 0 | 0 | 0 | 418021.7617 | 413229.18 | 4792.5817 | 21158.5795
acegasapsamga-PdS2023-004 | TRS_MT_BT | Loadability | Comune di Trieste | MT | Potenziamento di 20 cabine secondarie | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | = | come da programma | = | 350818.15 | 3357.5547 | 6043.5985 | 0 | 0 | 0 | 360219.3032 | 365766 | -5546.6968 | 5789.0387
acegasapsamga-PdS2023-005 | PIATTAFORME CALCOLI MT E BT | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | Comune di Trieste | MT | Implementazione di un DERMS | 2023 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | come da programma | = | 7844.61 | 1343.29 | 437500 | 0 | 0 | 0 | 446687.9 | 636721.48 | -190033.58 | N/D
acegasapsamga-PdS2023-006 | CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA CP BROLETTO, VALMARTINAGA E ROIANO | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di collegamenti in fibra ottica fra 3 CP | 2023 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | come da programma | = | 26053.94 | 4685.5997 | 466.6389 | 0 | 0 | 0 | 31206.1786 | 52676.77 | -21470.5914 | N/D
acegasapsamga-PdS2023-007 | STUDI | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | Comune di Trieste | MT | Analisi modellistiche sulla rete a supporto degli interventi-005 e- 006 | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | = | come da programma | = | 45000 | 4508.6574 | 200346.7197 | 0 | 0 | 0 | 249855.3771 | 361529.2 | -111673.8229 | 0
acegasapsamga-PdS2023-008 | Cabina Porto Vecchio Magazzino 26 | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di una nuova cabina secondaria | 2023 | 2023 | 2025 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Adeguamenti al progetto per vincoli monumentali | come da programma | = | 56090.26 | 63909.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 87858.28 | 32141.72 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-009 | Via Romagna 2kV rinnovo a 10kV (ambito GG parzialmente) | Loadability | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con cambio tensione e potenziamento di rete MT in abbinamento a opere di rinnovo rete gas | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | Variazione costo significativa per estensione in corso d'opera alla parte bassa della via | come da programma | = | 85327.96 | 100000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 315327.96 | 96425.9098 | 218902.0502 | 2218.4297
acegasapsamga-PdS2023-010 | Lotto III Portovecchio | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT e BT per infrastrutturazione area ex portuale | 2023 | 2025 | 2026 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | = | come da programma | = | 0 | 35000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 284705.68 | 5294.32 | 4037.542
acegasapsamga-PdS2023-012 | Cabina SiD AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 18694.6427 | 6305.3573 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-013 | Cabina IACP via Faiti AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 18694.6427 | 1305.3573 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-014 | Cabina Scuola Slo AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 18694.6427 | 1305.3573 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-015 | Cabina Dispensario AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 18694.6427 | 1305.3573 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-017 | Adeguamento rete MT via Trieste da 10 a 20 kV | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con cambio tensione e potenziamento di rete MT | 2023 | 2023 | 2025 | In costruzione | Variazione di costo significativa per estensione in corso d'opera | come da programma | = | 323532.14 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333532.14 | 125530.43 | 208001.71 | 443.6859
acegasapsamga-PdS2023-021 | Cabina Hotel Riviera | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di 1 nuova cabina secondaria | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione | = | come da programma | = | 23573.46 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53573.46 | 51536.4255 | 2037.0345 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-022 | Cabina Mercantini | Qualità tecnica | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2025 | 2025 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | Variazione di costo significativa per emersa esigenza di rifacimento del tetto della cabina | come da programma | = | 42444.66 | 37555.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 48684.6405 | 31315.3595 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-023 | Rete Cattinara RFI 10kV | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT 10 kV | 2023 | 2022 | 2024 | In costruzione | Variazione di costo significativa per imprevisti in corso d'opera (attraversamento ferroviario e salita fronte monte) | come da programma | = | 323184.88 | 26815.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 242068.62 | 107931.38 | 1242.3206
acegasapsamga-PdS2023-024 | Rete 30kV Ospedale - Cattinara | Qualità tecnica | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT 27,5 kV | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | = | in ritardo | Ritardi correlati con acquisizione o accesso ai terreni | 34897.4 | 114248.58 | 126038.9 | 0 | 0 | 0 | 275184.88 | 265297.7243 | 9887.1557 | 2218.4297
acegasapsamga-PdS2023-025 | Rete Hotel Riviera | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT 10 kV | 2023 | 2023 | 2025 | In costruzione | Variazione di costo significativa per presenza di roccia da mina | come da programma | = | 635297.99 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670297.99 | 526420.06 | 143877.93 | 2112.8324
acegasapsamga-PdS2023-026 | Stazione marittima Molo Bersaglieri | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di una nuova cabina di consegna 27,5 kV | 2023 | 2025 | 2025 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | = | come da programma | = | 46315.83 | 525684.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572000 | 634608.93 | -62608.93 | 887.3719
acegasapsamga-PdS2023-027 | Allacciamenti Trieste | Loadability | Comune di Trieste | BT | Realizzazione di 540 prese | 2023 | 2023 | 2024 | Completato | Maggiori costi medi unitari rispetto allo standard | Cancellato | Sostituito da acegasapsamga-PdS2025-011 (intervento rolling) | 1681786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681786 | 1645805.822 | 35980.178 | 14770
acegasapsamga-PdS2023-028 | Allacciamenti Gorizia | Loadability | Comune di Gorizia | BT | Realizzazione di 160 prese | 2023 | 2023 | 2024 | Completato | Minori costi medi unitari rispetto allo standard | Cancellato | Sostituito da acegasapsamga-PdS2025-012 (intervento rolling) | 239073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239073 | 627143.3854 | -388070.3854 | 4970
acegasapsamga-PdS2025-001 | RINNOVO LINEE BT (PIANO CAMBI TENSIONE) | Hosting capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 7,501 km di linee aeree BT e 14,602 km di linee sotterranee BT e di 232 prese | 2025 | 2025 | 2029 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 425000 | 1290000 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 7175000 | = | = | 31291.4218
acegasapsamga-PdS2025-002 | RINNOVO LINEE MT TRIESTE | Loadability | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con potenziamento di 3,95 km di linee sotterranee MT e 0,15 km di linee sotterranee BT abbinato | 2025 | 2024 | 2027 | Pianificato | = | Come da programma | = | 387740.17 | 0 | 0 | 1219000 | 0 | 0 | 1606740.17 | = | = | 3657
acegasapsamga-PdS2025-003 | RINNOVO LINEE MT GORIZIA | Loadability | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 0,35 km di linee sotterranee MT e 0,3 km di linee sotterranee BT abbinato | 2025 | 2024 | 2026 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | = | Come da programma | = | 60049.98 | 60000 | 59950.02 | 0 | 0 | 0 | 180000 | = | = | 519
acegasapsamga-PdS2025-004 | RINNOVO LINEE MT (INTERRAMENTO LINEE AEREE) | Resilienza | Comune di Trieste | MT | Interramento di 0,2 km di linea aerea MT e 0,2 km di linee sotterranee BT abbinato | 2025 | 2025 | 2025 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | = | Come da programma | = | 19926.65 | 130073.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | = | = | 316
acegasapsamga-PdS2025-005 | RINNOVO CABINE SECONDARIE TRIESTE | Qualità tecnica | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con potenziamento di 13 cabine secondarie | 2025 | 2027 | 2029 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 500000 | 550000 | 650000 | 1700000 | = | = | 3965
acegasapsamga-PdS2025-006 | RINNOVO CABINE SECONDARIE GORIZIA | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabine secondarie e 0,07 km di linee sotterranee MT abbinate | 2025 | 2024 | 2025 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | = | Come da programma | = | 148403.36 | 61596.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | = | = | 572
acegasapsamga-PdS2025-007 | RAFFORZAMENTO SMART GRID - TRIESTE | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Trieste | MT | Potenziamento e smartizzazione di 22 cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 1886214.2857 | 4334500 | 0 | 0 | 0 | 6220714.2857 | = | = | 6710
acegasapsamga-PdS2025-008 | RAFFORZAMENTO SMART GRID - GORIZIA | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Gorizia | MT | Potenziamento e smartizzazione di 6 cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2026 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 550785.7143 | 1218500 | 0 | 0 | 0 | 1769285.7143 | = | = | 1830
acegasapsamga-PdS2025-009 | NUOVA REALIZZAZIONE CONNESSIONI MT - TRIESTE | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di 6 cabine secondarie, 6,215 km di linee sotterranee MT, 0,78 km di linee sotterranee BT e di 0,012995 prese | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | = | Come da programma | = | 400420.62 | 875458.94 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | 2905879.56 | = | = | 7953.9
acegasapsamga-PdS2025-010 | NUOVA REALIZZAZIONE CONNESSIONI MT - GORIZIA | Loadability | Comune di Gorizia | MT | Realizzazione di 1 cabine secondaria, 0,11 km di linee sotterranee MT e 0,1 km di linee sotterranee BT | 2025 | 2024 | 2025 | in costruzione | = | Come da programma | = | 37365.88 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149365.88 | = | = | 472
acegasapsamga-PdS2025-011 | PRESE - TRIESTE | Loadability | Comune di Trieste | BT | Realizzazione di 1289 prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | = | Come da programma | = | 0 | 1303397 | 1259913 | 1301687 | 1322828 | 1322828 | 6510653 | = | = | 18046
acegasapsamga-PdS2025-012 | PRESE - GORIZIA | Loadability | Comune di Gorizia | BT | Realizzazione di 322 prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | = | Come da programma | = | 0 | 318578 | 316822 | 326166 | 332982 | 332982 | 1627530 | = | = | 4508
Note on M2: Fontanot, Fabio: Solo de ritardo in colonna L