## TabellaARERA
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo | Nuova CP xxx Rinnovo CP xxx Nuovo Centro Satellite xxx Rinnovo Centro Satellite xxx Cabine Secondarie Nuova linea AT xxx Rinnovo linea AT xxx Linee MT Linee BT Gestione energia reattiva Prese Telecontrollo “Via Padova” | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2025 (€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (€) | Costo di investimento atteso 2028 (€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento atteso 2030 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)
acegasapsamga-PdS2023-001 | CP_ROIANO | Loadability | Comune di Trieste | AT | Realizzazione di 1 nuova CP da 140 MVA | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | = | Come da programma | = | 5220785.29 | 3096607.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8812297.7033 | 8846908.0488 | -34610.3455 | 21158.5795
acegasapsamga-PdS2023-002 | LINEE AT E MT | Hosting Capacity | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di 0,3 km di nuove linee AT e 8,3 km di nuove linee MT 27,5 kV, tutte in doppia terna | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | = | Come da programma | = | 7726994.44 | 384905.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7726994.44 | 6544940.2795 | 1182054.1605 | 7098.975
acegasapsamga-PdS2023-004 | TRS_MT_BT | Loadability | Comune di Trieste | MT | Potenziamento di 20 cabine secondarie | 2023 | 2024 | 2025 | Completato | = | In anticipo | = | 350818.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350818.15 | 360219.3032 | -9401.1532 | 5789.0387
acegasapsamga-PdS2023-005 | PIATTAFORME CALCOLI MT E BT | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | Comune di Trieste | MT | Implementazione di un DERMS | 2023 | 2025 | 2026 | Completato | = | In anticipo | = | 636024.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636024.97 | 446687.9 | 189337.07 | N/D
acegasapsamga-PdS2023-006 | CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA CP BROLETTO, VALMARTINAGA E ROIANO | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di collegamenti in fibra ottica fra 3 CP | 2023 | 2025 | 2026 | Completato | = | In anticipo | = | 524584.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524584.35 | 31206.1786 | 493378.1714 | N/D
acegasapsamga-PdS2023-007 | STUDI | Controllo tensione / Gestione energia reattiva | Comune di Trieste | MT | Analisi modellistiche sulla rete a supporto degli interventi-005 e- 006 | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | = | Come da programma | = | 94500 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 249855.3771 | -155355.3771 | 0
acegasapsamga-PdS2023-008 | Cabina Porto Vecchio Magazzino 26 | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di una nuova cabina secondaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | = | In ritardo | Adeguamenti al progetto per vincoli monumentali | 58419.86 | 61580.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-009 | Via Romagna 2kV rinnovo a 10kV (ambito GG parzialmente) | Loadability | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con cambio tensione e potenziamento di rete MT in abbinamento a opere di rinnovo rete gas | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione | = | In ritardo | Estensione in corso d'opera alla parte bassa della via | 86159.96 | 100000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 316159.96 | 315327.96 | 832 | 2218.4297
acegasapsamga-PdS2023-010 | Lotto III Portovecchio | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT e BT per infrastrutturazione area ex portuale | 2023 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | Come da programma | = | 22545.45 | 267454.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000 | 0 | 4037.542
acegasapsamga-PdS2023-012 | Cabina SiD AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-013 | Cabina IACP via Faiti AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-014 | Cabina Scuola Slo AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-015 | Cabina Dispensario AMG4 | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2029 | 2029 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-017 | Adeguamento rete MT via Trieste da 10 a 20 kV | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con cambio tensione e potenziamento di rete MT | 2023 | 2023 | 2025 | Completato | = | Come da programma | = | 332102.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332102.69 | 333532.14 | -1429.45 | 443.6859
acegasapsamga-PdS2023-021 | Cabina Hotel Riviera | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di 1 nuova cabina secondaria | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | = | In ritardo | Perfezionamento pratiche di costituzione servitù | 25327.89 | 28245.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53573.46 | 53573.46 | 0 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-022 | Cabina Mercantini | Qualità tecnica | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabina secondaria | 2023 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | In ritardo | Ampliamento dell'intervento previsto, a causa di approfondimenti sul fabbricato della cabina emersi in fase esecutiva | 43692.66 | 36307.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 289.4519
acegasapsamga-PdS2023-023 | Rete Cattinara RFI 10kV | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT 10 kV | 2023 | 2022 | 2025 | Completato | = | In ritardo | Imprevisti in corso d'opera (attraversamento ferroviario e salita fronte monte) | 341901.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341901.17 | 350000 | -8098.83 | 1242.3206
acegasapsamga-PdS2023-024 | Rete 30kV Ospedale - Cattinara | Qualità tecnica | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT 27,5 kV | 2023 | 2023 | 2027 | In costruzione | = | In ritardo | Legato a realizzazione ampliamento dell'ospedale, attualmente bloccato | 36478.2 | 114248.58 | 124458.1 | 0 | 0 | 0 | 275184.88 | 275184.88 | 0 | 2218.4297
acegasapsamga-PdS2023-025 | Rete Hotel Riviera | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di nuove linee MT 10 kV | 2023 | 2023 | 2025 | Completato | = | Come da programma | = | 637483.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637483.58 | 670297.99 | -32814.41 | 2112.8324
acegasapsamga-PdS2023-026 | Stazione marittima Molo Bersaglieri | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di una nuova cabina di consegna 27,5 kV | 2023 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | In ritardo | legato a intervento acegasapsamga-PdS2023-002 | 235015.9 | 336984.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572000 | 572000 | 0 | 887.3719
acegasapsamga-PdS2025-001 | RINNOVO LINEE BT (PIANO CAMBI TENSIONE) | Hosting capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 7,498 km di linee sotterranee BT e 7,481 km di linee aeree BT e di 193 prese | 2025 | 2028 | 2029 | Pianificato | = | Posticipazione volontaria | = | 0 | 0 | 0 | 1820000 | 2304860 | 0 | 4124860 | 4124860 | 0 | 31291
acegasapsamga-PdS2025-001/1 | Rinnovo Linee BT cabina 10312 - p.le Giarizzole 16 | Hosting Capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 0,540 km di linea aerea BT, 0,020 km di linea sotterranea BT e di 11 prese | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | In ritardo | Ridefinizione priorità di intervento | 214963.19 | 45936.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260900 | 260900 | 0 | 1150.8
acegasapsamga-PdS2025-001/2 | Rinnovo Linee BT cabina 10473 - via Batagely vic.19 | Hosting Capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 2,396 km di linea aerea BT, 0,000 km di linea sotterranea BT e di 4 prese | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | = | Posticipazione volontaria | Ridefinizione priorità di intervento | 0 | 0 | 996360 | 0 | 0 | 0 | 996360 | 996360 | 0 | 1909.28
acegasapsamga-PdS2025-001/3 | Rinnovo Linee BT cabina 10475 - via Gigante 1 | Hosting Capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 1,545 km di linea aerea BT, 0,000 km di linea sotterranea BT e di 3 prese | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 0 | 643950 | 0 | 0 | 0 | 643950 | 643950 | 0 | 1260.6
acegasapsamga-PdS2025-001/4 | Rinnovo Linee BT cabina 10477 - via Forti fr.35 | Hosting Capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 1,613 km di linea aerea BT, 0,000 km di linea sotterranea BT e di 0 prese | 2025 | 2026 | 2027 | In progettazione | = | In anticipo | Ridefinizione priorità di intervento | 0 | 66133 | 595197 | 0 | 0 | 0 | 661330 | 661330 | 0 | 1096.84
acegasapsamga-PdS2025-001/5 | Rinnovo Linee BT cabina 10666 - via Matteotti 33 | Hosting Capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 0,210 km di linea aerea BT, 0,000 km di linea sotterranea BT e di 2 prese | 2025 | 2026 | 2027 | In progettazione | = | in anticipo | Ridefinizione priorità di intervento | 27514.82 | 32792.59 | 32792.59 | 0 | 0 | 0 | 93100 | 93100 | 0 | 282.8
acegasapsamga-PdS2025-001/6 | Rinnovo Linee BT cabina 10858 - via Gasser 2 | Hosting Capacity | Comune di Trieste | BT | Rinnovo con potenziamento di 0,800 km di linea aerea BT, 0,000 km di linea sotterranea BT e di 19 prese | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | = | Posticipazione volontaria | Ridefinizione priorità di intervento | 0 | 197250 | 197250 | 0 | 0 | 0 | 394500 | 394500 | 0 | 1874
acegasapsamga-PdS2025-002 | RINNOVO LINEE MT TRIESTE | Loadability | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con potenziamento di 3,95 km di linee sotterranee MT e 0,15 km di linee sotterranee BT abbinato | 2025 | 2024 | 2027 | In costruzione | = | Come da programma | = | 386135.87 | 0 | 1219000 | 0 | 0 | 0 | 1605135.87 | 1606740.17 | -1604.3 | 3657
acegasapsamga-PdS2025-003 | RINNOVO LINEE MT GORIZIA | Loadability | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 0,35 km di linee sotterranee MT e 0,3 km di linee sotterranee BT abbinato | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione | = | Come da programma | = | 109322.27 | 59950.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169272.29 | 180000 | -10727.71 | 519
acegasapsamga-PdS2025-004 | RINNOVO LINEE MT (INTERRAMENTO LINEE AEREE) | Resilienza | Comune di Trieste | MT | Interramento di 0,2 km di linea aerea MT e 0,2 km di linee sotterranee BT abbinato | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | In ritardo | Difficoltà esecutive | 36531.35 | 93468.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 150000 | -20000 | 316
acegasapsamga-PdS2025-005 | RINNOVO CABINE SECONDARIE TRIESTE | Qualità tecnica | Comune di Trieste | MT | Rinnovo con potenziamento di 13 cabine secondarie | 2025 | 2027 | 2029 | Pianificato | = | Come da programma | = | 0 | 0 | 500000 | 550000 | 650000 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 3965
acegasapsamga-PdS2025-006 | RINNOVO CABINE SECONDARIE GORIZIA | Qualità tecnica | Comune di Gorizia | MT | Rinnovo con potenziamento di 1 cabine secondarie e 0,07 km di linee sotterranee MT abbinate | 2025 | 2024 | 2025 | Completato | = | Come da programma | = | 267375.22 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277375.22 | 210000 | 67375.22 | 572
acegasapsamga-PdS2025-007 | RAFFORZAMENTO SMART GRID - TRIESTE | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Trieste | MT | Potenziamento e smartizzazione di 22 cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | Come da programma | = | 0 | 6220714.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6220714.2857 | 6220714.2857 | 0 | 6710
acegasapsamga-PdS2025-008 | RAFFORZAMENTO SMART GRID - GORIZIA | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Comune di Gorizia | MT | Potenziamento e smartizzazione di 6 cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2026 | In costruzione | = | Come da programma | = | 0 | 1769285.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769285.7143 | 1769285.7143 | 0 | 1830
acegasapsamga-PdS2025-009 | NUOVA REALIZZAZIONE CONNESSIONI MT - TRIESTE | Loadability | Comune di Trieste | MT | Realizzazione di 6 cabine secondarie, 6,215 km di linee sotterranee MT, 0,78 km di linee sotterranee BT e di 0,012995 prese | 2025 | 2024 | 2027 | in costruzione | = | In ritardo | Attesa lavori cliente / ritardi nella consegna materiali / modifiche progettuali | 1064883.34 | 321124.31 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 3136007.65 | 2905879.56 | 230128.09 | 7953.9
acegasapsamga-PdS2025-010 | NUOVA REALIZZAZIONE CONNESSIONI MT - GORIZIA | Loadability | Comune di Gorizia | MT | Realizzazione di 1 cabine secondaria, 0,11 km di linee sotterranee MT e 0,1 km di linee sotterranee BT | 2025 | 2024 | 2025 | Completato | = | Come da programma | = | 55698.26 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65698.26 | 149365.88 | -83667.62 | 472
acegasapsamga-PdS2025-011 | PRESE - TRIESTE | Loadability | Comune di Trieste | BT | Realizzazione di 1289 prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | = | Come da programma | = | 1932300.87 | 1604506.0587 | 1621208.9339 | 1637911.809 | 0 | 0 | 6795927.6716 | 6510653 | 285274.6716 | 18046
acegasapsamga-PdS2025-012 | PRESE - GORIZIA | Loadability | Comune di Gorizia | BT | Realizzazione di 322 prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | = | Come da programma | = | 520184.42 | 292374.5749 | 293987.3243 | 295693.6728 | 0 | 0 | 1402239.992 | 1627530 | -225290.008 | 4508
Note on K2: Fontanot, Fabio: Confrontare vecchio e nuovo totale
Note on M2: Fontanot, Fabio: Solo de ritardo in colonna L
Note on N28: Fontanot Fabio: Cosa è? Solo progettazione o lavori?